|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю: заведующий МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.СергееваПриказ № 30 от 25.08.2023 г. |

**Календарный план с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) по этапам и перечня конечных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Прогнозируемые результаты по каждому этапу | Ответственный |
| **1 Этап (сентябрь 2023-май 2024 гг.)** |
| 1.1. | Создание нормативно-правовой базы инновационной деятельности МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска | Январь 2024 | Разработаны Положение о Региональной инновационной площадке; Положение о деятельности проектной группы;Положение о конкурсе «Рождественская звездочка» | Руководитель проекта. Члены творческой группы |
| 1.2. | Проведение ежегодного конкурса «Рождественская звездочка» | Декабрь. Ежегодно  | Накопление опыта, поддержка организаций по воспитанию бережного отношения и уважения к национальной русской культуре, пробуждение внимания дошкольных организаций к формированию патриотических чувств у дошкольников. | Руководитель проекта. Старший воспитатель МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска.Привлеченные специалисты и педагоги со сторонних организаций.  |
| 1.3 | Проведение ежегодного фестиваля «Рождественская звездочка» | Январь. Ежегодно  | Накопление опыта, поддержка организаций по воспитанию бережного отношения и уважения к национальной русской культуре, пробуждение внимания дошкольных организаций к формированию патриотических чувств у дошкольников. | Руководитель проекта. Старший воспитатель МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска.Привлеченные специалисты и педагоги со сторонних организаций.  |
| 1.4. | Психолого-педагогический анализ проблемы инновационного проекта, разработка понятийного и методологического аппаратов инновационной площадки | Февраль-ноябрь 2024 года | Разработан понятийный и методологический аппарат инновационного проекта | Научный консультант.Заведующий ДОО.Старший воспитатель ДОО |
| 1.5 | Методические объединения педагогов ДОО, изучение нормативно-правовой базы общественных инициатив по патриотическому воспитанию | Март-декабрь 2024 года | Определена нормативно-правовая база инновационного проекта | Заведующий ДОО.Старший воспитатель ДОО.Воспитатели разных возрастных групп ДОО |
| 1.6 | Информационно-консультативное сопровождение педагогов, участвующих в реализации программы РИП | Весь период работы | Развитие профессиональной компетентности участников проекта | Старший воспитатель ДОО. Члены проектной группы |
| 1.7 | Размещение разработанных материалов по РИП в разделе «Инновационная деятельность» на официальном сайте ДОО | Весь период работы | Информирование общественности о ходе и результатах проекта | Член проектной группы, ответственный за информационное сопровождение проекта |
| 1.8 | Открытие общественного сообщества «Рождественская Звездочка» | Январь 2024 | Запуск деятельности сообщества | Руководитель клуба. Член проектной группы. |
| 1.9 | Подписание соглашений с социальными партнерами о взаимодействии в патриотическом воспитании дошкольников | Весь период | Подписано не менее 5 соглашений с социальными партнерами соглашений о взаимодействии | Руководитель проекта, социальные партнеры |
| 1.10 | Разработка планов совместной деятельности с социальными партнерами по патриотическому воспитанию дошкольников | Весь период | Наличие планов совместной деятельности | Руководитель проекта, старший воспитатель ДОО, члены проектной группы |
| 1.11 | Подготовка промежуточного отчета о деятельности РИП | Ежегодно, август | Наличие отчета | Ответственный за направление деятельности, член проектной группы |
| **2 Этап (сентябрь 2024 –май 2027 гг.)** |
| 2.1. | Методическое объединение педагогов ДОО по изучение нормативно-правовой базы по гражданско-патриотическому воспитанию | Ноябрь 2024 | Ориентация участников проектной деятельности в сфере нормативно-правовой базы | Члены проектной группы |
| 2.2. | Семинар для педагогов «Современные подходы к организации нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников» | Март 2025 | Повышение квалификации участников проектной деятельности | Члены проектной группы |
| 2.3 | Разработка диагностического инструментария по измерению уровня сформированности гражданско-патриотического воспитания у дошкольников | Март 2025- апрель 2026 | Наличие инструментария по измерению уровня сформированности патриотизма у дошкольников | Члены проектной группы, педагог-психолог ДОО |
| 2.4 | Мониторинг уровня воспитания патриотизма воспитанников на начало проектных работ.  | Апрель 2025 | Определен уровень сформированнности гражданско-патриотического воспитания у дошкольников на начало проектных работ | Члены проектной группы |
| 2.5 | Тематический педсовет: Современные аспекты и технологии патриотического воспитания дошкольников» | Ноябрь 2025 | Обмен опытом, повышение квалификации | Старший воспитатель, члены проектной группы |
| 2.6 | Родительские школы: формирование общественных инициатив по патриотическому воспитанию дошкольников | Ежегодно  | Вовлечение родителей в проектную деятельность | Члены проектной группы |
| 2.7 | Участие в научно-практических мероприятиях различных уровней по инновационной деятельности | Ежегодно  | Транслирование индивидуального и коллективного опыта инновационной работы | Педагоги ДОО |
| 2.8 | Участие педагогов ДОО в профессиональных ежегодных конкурсах и проектах по гражданско-патриотической тематике | Весь период | Общественно-профессиональное признание опыта инновационной работы | Участники проекта |
| 2.9 | Сбор материалов и оформление передвижек в рамках проекта «История моей семьи в истории моего города» | Весь период | Размещена информация в сети интернет, на сайте ДОО, в разделе «Инновационная деятельность» | Педагоги ДОО, участники проекта |
| 2.10 | Мониторинг результативности инновационной деятельности. Итоговая диагностика уровня гражданско-патриотического воспитания дошкольников | Май 2027 г | Справка-отчет о результатах мониторинга | Члены проектной группы |
| **3 Этап (сентябрь 2027 – июнь 2028 гг.)** |
| 3.1. | Региональный научно-практический семинар по теме: «Общероссийское гражданско-патриотическое воспитание: опыт формирования в условиях ДОО» | Октябрь 2027 | Диссеминация опыта | Оргкомитет семинара, члены проектной команды |
| 3.2. | подготовка методических рекомендаций по гражданско-патриотическому воспитанию в ДОО | Январь-июнь 2028 | Подготовлены рекомендации | Педагоги ДОО, члены проектной группы |
| 3.3 | Подведение итогов работы инновационной площадки. Представление итогового отчета в координационный совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Волгоградской области |  Январь – июнь 2028 | Подготовлен итоговый отчет, презентации в публикациях | Научный консультант.Члены проектной группы, ответственный за направление  |