муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Звёздочка» г. Краснослободска

Среднеахтубинского района Волгоградской области

(МДОУ ДС Звёздочка г. Краснослободска)

 **ПРИКАЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| **23.01.2024 г.** |  **№ 7а** |

**«О реализации проекта в рамках РИП»**

На основании приказа Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области № 5 от 22.01.2024 года « О внесении изменений в приказ Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 13.03.2019 года № 29 «Об утверждении списка организации, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, которым присвоен статус Региональной инновационной площадки Волгоградской области, из списка организация, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, у которых прекращено действие статуса Региональной инновационной площадки Волгоградской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступить к реализации Регионального инновационного проекта в соответствии с календарным планом, утвержденным в проекте РИП на тему: «Проектирование, конструирование и апробация научно-педагогического эксперимента по формированию патриотически-ориентированной системы воспитания детей в условиях инновационной деятельности дошкольной образовательной организации».
2. Внести изменения в ФОП МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска, а также всему педагогическому составу внести изменения в свои Рабочие программы в соответствии с реализацией проекта РИП. Срок – до 15.02.2024 года.
3. Утвердить:

-Положение о Рабочей группе по организации деятельности Региональной инновационной площадки на базе МДОУ ДС Звёздочка г. Краснослободска.

1. Создать и утвердить состав Рабочей группы в следующем составе:

Руководитель проекта – заведующий МДОУ ДС Звездочка

г. Краснослободска Сергеева Е. Н.,

Члены рабочей группы:

старший воспитатель: Агаркова Н.А.,

музыкальный руководитель Матжанова С.С.,

педагог-психолог Бабичева К.Д.,

учитель-логопед Пономаренко Р. М.

учитель-логопед Гончарова Н. Н.

воспитатели – Шестопалова Е.И., Атюнина Н.В., Корчагина Е.А., Романенко Т.В., Калинкина Т.А.

1. Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего воспитателя Агаркову Н.А.

Заведующий

МДОУ ДС Звёздочка г. Краснослободска \_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Сергеева

С приказом ознакомлены:

|  |
| --- |
| Агаркова Н.А. |
| Корчагина Е.А. |
| Романенко Т.В. |
| Атюнина Н.В. |
| Шестопалова Е.И. |
| Калинкина Т.А. |
| Матжанова С.С. |
| Бабичева К.Д. |
| Пономаренко Р. М. |
| Гончарова Н. Н. |

Приложение к приказу №7а от 23.01.2024г

Календарный планна тему: «Проектирование, конструирование и апробация научно-педагогического эксперимента по формированию патриотически-ориентированной системы воспитания детей в условиях инновационной деятельности дошкольной образовательной организации».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Прогнозируемые результаты по каждому этапу | Ответственный |
| **1 Этап (сентябрь 2023-май 2024 гг.)** |
| 1.1. | Создание нормативно-правовой базы инновационной деятельности МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска | Январь 2024 | Разработаны Положение о Региональной инновационной площадке;Положение о деятельности проектной группы;Положение о конкурсе «Рождественская звездочка» | Руководитель проекта. Члены творческой группы |
| 1.2. | Проведение ежегодного конкурса «Рождественская звездочка» | Декабрь. Ежегодно |  Накопление опыта, поддержка организаций по воспитанию бережного отношения и уважения к национальной русской культуре, пробуждение внимания дошкольных организаций к формированию патриотических чувств у дошкольников. | Руководитель проекта. Старший воспитатель МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска.Привлеченные специалисты и педагоги со сторонних организаций. |
| 1.3. | Проведение ежегодного фестиваля «Рождественская звездочка» | Январь.Ежегодно | Накопление опыта, поддержка организаций по воспитанию бережного отношения и уважения к национальной русской культуре, пробуждение внимания дошкольных организаций к формированию патриотических чувств у дошкольников. | Руководитель проекта. Старший воспитатель МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска.Привлеченные специалисты и педагоги со сторонних организаций. |
| 1.4. | Психолого-педагогический анализ проблемы инновационного проекта, разработка понятийного и методологического аппаратов инновационной площадки | Февраль-ноябрь 2024 года | Разработан понятийный и методологический аппарат инновационного проекта | Научный консультант.Заведующий ДОО.Старший воспитатель ДОО |
| 1.5. | Методические объединения педагогов ДОО, изучение нормативно-правовой базы общественных инициатив по патриотическому воспитанию | Март-декабрь 2024 года | Определена нормативно-правовая база инновационного проекта | Заведующий ДОО.Старший воспитатель ДОО.Воспитатели разных возрастных групп ДОО |
| 1.6. | Информационно-консультативное сопровождение педагогов, участвующих в реализации программы РИП | Весь период работы | Развитие профессиональной компетентности участников проекта | Старший воспитатель ДОО. Члены проектной группы |
| 1.7. | Размещение разработанных материалов по РИП в разделе «Инновационная деятельность» на официальном сайте ДОО | Весь период работы | Информирование общественности о ходе и результатах проекта | Член проектной группы, ответственный за информационное сопровождение проекта |
| 1.8. | Открытие общественного сообщества «Рождественская Звездочка» | Январь 2024 | Запуск деятельности сообщества | Руководитель клуба. Член проектной группы. |
| 1.9. | Подписание соглашений с социальными партнерами о взаимодействии в патриотическом воспитании дошкольников | Весь период | Подписано не менее 5 соглашений с социальными партнерами соглашений о взаимодействии | Руководитель проекта, социальные партнеры |
| 1.10. | Разработка планов совместной деятельности с социальными партнерами по патриотическому воспитанию дошкольников | Весь период | Наличие планов совместной деятельности | Руководитель проекта, старший воспитатель ДОО, члены проектной группы |
| 1.11. | Подготовка промежуточного отчета о деятельности РИП | Ежегодно, август | Наличие отчета | Ответственный за направление деятельности, член проектной группы |
| **2 Этап (сентябрь 2024 –май 2027 гг.)** |
| 2.1. | Методическое объединение педагогов ДОО по изучение нормативно-правовой базы по гражданско-патриотическому воспитанию | Ноябрь 2024 | Ориентация участников проектной деятельности в сфере нормативно-правовой базы | Члены проектной группы |
| 2.2. | Семинар для педагогов «Современные подходы к организации нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников» | Март 2025 | Повышение квалификации участников проектной деятельности | Члены проектной группы |
| 2.3. | Разработка диагностического инструментария по измерению уровня сформированности гражданско-патриотического воспитания у дошкольников | Март 2025- апрель 2026 | Наличие инструментария по измерению уровня сформированности патриотизма у дошкольников | Члены проектной группы, педагог-психолог ДОО |
| 2.4. | Мониторинг уровня воспитания патриотизма воспитанников на начало проектных работ. | Апрель 2025 | Определен уровень сформированнности гражданско-патриотического воспитания у дошкольников на начало проектных работ | Члены проектной группы |
| 2.5. | Тематический педсовет: Современные аспекты и технологии патриотического воспитания дошкольников» | Ноябрь 2025 | Обмен опытом, повышение квалификации | Старший воспитатель, члены проектной группы |
| 2.6. | Родительские школы: формирование общественных инициатив по патриотическому воспитанию дошкольников | Ежегодно | Вовлечение родителей в проектную деятельность | Члены проектной группы |
| 2.7. | Участие в научно-практических мероприятиях различных уровней по инновационной деятельности | Ежегодно | Транслирование индивидуального и коллективного опыта инновационной работы | Педагоги ДОО |
| 2.8. | Участие педагогов ДОО в профессиональных ежегодных конкурсах и проектах по гражданско-патриотической тематике | Весь период | Общественно-профессиональное признание опыта инновационной работы | Участники проекта |
| 2.9. | Сбор материалов и оформление передвижек в рамках проекта «История моей семьи в истории моего города» | Весь период | Размещена информация в сети интернет, на сайте ДОО, в разделе «Инновационная деятельность» | Педагоги ДОО, участники проекта |
| 2.10. | Мониторинг результативности инновационной деятельности. Итоговая диагностика уровня гражданско-патриотического воспитания дошкольников | Май 2027 г | Справка-отчет о результатах мониторинга | Члены проектной группы |
| **3 Этап (сентябрь 2027 – июнь 2028 гг.)** |
| 3.1. | Региональный научно-практический семинар по теме: «Общероссийское гражданско-патриотическое воспитание: опыт формирования в условиях ДОО» | Октябрь 2027 | Диссеминация опыта | Оргкомитет семинара, члены проектной команды |
| 3.2. | Подготовка методических рекомендаций по гражданско-патриотическому воспитанию в ДОО | Январь-июнь 2028 | Подготовлены рекомендации | Педагоги ДОО, члены проектной группы |
| 3.3. | Подведение итогов работы инновационной площадки. Представление итогового отчета в координационный совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Волгоградской области | Январь – июнь 2028 | Подготовлен итоговый отчет, презентации в публикациях | Научный консультант.Члены проектной группы, ответственный за направление |